АДМИНИСТРАЦИЯ

КРУГЛООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2016  №35-па

с.Круглоозерное

Об утверждении Программы комплексного развития социальной

инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района

Новосибирской области на 2017-2021 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области от 08.11.2013 №186, администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы.

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Круглоозерного сельсовета».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Круглоозерного сельсовета

Убинского района Новосибирской области                                          А.А. Савинкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Круглоозерного сельсовета Убинского района

Новосибирской области

от 21.11.2016 №35-па

ПРОГРАММА

# комплексного развития социальной инфраструктуры

# Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы (далее – Программа)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области от 08.11.2013 №186 |
| Разработчик Программы | Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Развитие социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Задачи Программы | 1) Повышение качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; 2) Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 3) Развитие физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Прирост численности населения; 2) Ожидаемая продолжительность жизни; 3) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 15784,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 2487,9 тыс.рублей; 2018 год – 8100,0 тыс.рублей; 2019 год – 2067,4 тыс.рублей; 2020 год – 1580,0 тыс.рублей; 2021 год – 1549,2 тыс.рублей. Средства местного бюджета – 1050,0 тыс.рублей. Средства областного бюджета – 14734,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде до 2021 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение качества жизни населения Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области |

- Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения.

По схеме территориального планирования территория Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области (далее – Круглоозерный сельсовет) является перспективной зоной интенсивного хозяйственного и градостроительного развития. Благоприятные инфраструктурные предпосылки: наличие (пусть и недостаточно качественных) автомобильных дорог, системы инженерных коммуникаций, сложившегося производственного, социально- культурного и трудового потенциала создают возможности для организации большинства видов хозяйственной деятельности. Здесь размещается основная часть существующих и резервных площадок для перспективного капитального строительства: площадки под развитие деревообрабатывающих производств, для строительства сельскохозяйственных (в том числе животноводческих) и перерабатывающих предприятий и объектов, площадки под объекты социальной инфраструктуры, индивидуальное жилищное строительство и др. Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую зависит от активности протекающих в нем инвестиционных процессов. Поэтому важнейшей стороной деятельности администрации сельского поселения является привлечение частных инвестиций в экономику поселения, а также координация работы с районной и областной администрациями по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счет участия в областных и районных целевых программах.

- Демографическое развитие муниципального образования

Круглоозерный сельсовет расположен в центре Новосибирской области на расстоянии 300 км от областного центра города Новосибирска, в 45 км от районного центра села Убинское и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции «Убинская». Административным центром Круглоозерного сельсовета является село Круглоозерное. Застройка поселения представлена различными домовладениями, имеются индивидуальные и двухквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В поселении работают 17 предприятий, организаций и учреждений, которые предоставляют различного рода услуги населению и обеспечивают рабочими местами.

В состав Круглоозерного сельсовета входят три населенных пункта, с общей численностью населения – 1191 человек и количеством дворов – 395, в том числе:

село Круглоозерное – 305 домовладений;

деревня Кирилловка – 56 домовладений;

деревня Гандичи – 34 домовладения.

Общая площадь земель Круглоозерного сельсовета – 49294 га. Общая протяженность дорог местного значения – 27,2 км, в том числе с твердым покрытием 15,9 км. Показатели демографического развития Круглоозерного сельсовета являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Круглоозерного сельсовета характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1241 | 1214 | 1191 |

За последние 5 лет в поселении наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

Трудовые ресурсы

Численность трудоспособного населения - 723 человека. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей численности составляет 60,7%. На территории поселения трудоустроены 64% от общего числа трудоспособного населения. Часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения.

Численность населения пенсионного возраста – 264 человека.

Численность детей до 16-ти лет – 204 человека.

2. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

Культура

На территории Круглоозерного сельсовета услуги населению в сфере культуры оказывает Муниципальное казенное учреждение культуры «Круглоозерный социально-культурный центр». Учреждение имеет филиалы: 2 библиотеки и 2 досуговых объекта в д.Кирилловка и д.Гандичи. Количество мероприятий, концертов, иных зрелищных программ, проводимых учреждением за год – 108. Количество посещений библиотек за год – 5,5 тыс. человек.

Здравоохранение

Здравоохранение представлено Круглоозерной врачебной амбулаторией ГБУЗ «Убинская ЦРБ» в с.Круглоозерное. В д.Кирилловка и д.Гандичи есть ФАПы, но из-за отсутствия фельдшеров не работают.

Образование

На территории Круглоозерного сельсовета имеется Муниципальное казенное образовательное учреждение «Круглоозерная средняя школа», в которой обучается 113 детей и Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок», который посещает 41 ребенок.

Физическая культура и спорт

В Круглоозерном сельсовете объекты физической культуры и спорта представлены спортивным залом общеобразовательной школы общей площадью 162 кв.м. и одним плоскостным сооружением, общей площадью 606 кв.м., которые находятся в с.Круглоозерное.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 22,8 тыс. кв.м, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 19,1 кв.м на человека.

Услуги населению в сфере ЖКХ оказывает Муниципальное казенное унитарное предприятие Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области «Круглоозёрное ЖКХ».

Торговля

Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и отражает платежеспособность населения. Сегодня это один из самых доходных сегментов экономики. По состоянию на 01.01.2016 на территории Круглоозерного сельсовета функционирует 2 магазина Райпо и 2 магазина ИП. В д.Гандичи нет ни одного магазина, поэтому один раз в неделю населению предоставляется транспорт для выезда в с.Круглоозерное.

3. Основные мероприятия

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Круглоозерного сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Ремонт водопровода в с.Круглоозерное | 2017 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Рабочая в д.Кирилловка | 2017 | 2087,9 | 2087,9 |  |  |  |
| 3. | Бурение водозаборной скважины в с.Круглоозерное | 2018 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |
| 4. | Обустройство пандусов в досуговых объектах и амбулатории | 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в с.Круглоозерное | 2019 | 2067,4 | 2067,4 |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в с.Круглоозерное | 2020 | 1380,0 | 1380,0 |  |  |  |
| 7. | Приобретение детского спортивного городка | 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Проселочная в с.Круглоозерное | 2021 | 599,2 | 599,2 |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт досугового объекта в д.Кирилловка | 2021 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
| 10. | Замена кровли и потолка в Гандичевском досуговом объекте | 2021 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 15784,5 | 14734,5 |  | 1050,0 |  |